## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
ID-001-H-001 | Como usuario registrado, necesito iniciar sesión en el sistema para acceder a mi perfil y gestionar compras. | HU001 | Completado | 3 puntos | Sprint 1 | Alta | Es esencial para que los usuarios interactúen con el sistema.
ID-001-H-002 | Como administrador, necesito crear cuentas para mis clientes para que puedan gestionar sus datos y realizar compras. | HU002 | Completado | 5 puntos | Sprint 1 | Alta | Permite que los clientes puedan registrarse, gestionar datos y realizar compras.
ID-001-HU-003 | Como administrador, necesito listar a los usuarios registrados para gestionar la información de los clientes. | HU003 | Completado | 3 puntos | Sprint 1 | Media | Es importante para gestionar los datos, pero no crítico para el funcionamiento inmediato del sistema.
ID-001-HU-004 | Como administrador, necesito editar la información de un usuario registrado para corregir o actualizar datos. | HU004 | Completado | 3 puntos | Sprint 1 | Media | Importante para mantener actualizados los datos de los usuarios, pero no crítico para el funcionamiento inicial.
ID-001-HU-005 | Como administrador, necesito deshabilitar usuarios registrados para evitar su ingreso si incumplen las normas. | HU005 | Completado | 2 puntos | Sprint 2 | Baja | Útil para gestionar usuarios problemáticos, pero no crítico en las primeras fases del sistema.
ID-001-HU-006 | Como cliente, necesito crear una cuenta para gestionar mi perfil, descargar boletas y hacer seguimientos. | HU006 | Completado | 4 puntos | Sprint 2 | Alta | Es crucial para que los clientes puedan usar la plataforma y gestionar sus datos.
ID-001-HU-007 | Como cliente, necesito recuperar mi contraseña para no perder el ingreso a mi cuenta en caso de olvido. | HU007 | Completado | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | Importante para garantizar que los usuarios puedan recuperar acceso en caso de pérdida de credenciales.
ID-002-HU-008 | Como cliente, quiero ver todos los productos disponibles en la tienda para explorar antes de realizar una compra. | HU008 | Completado | 3 puntos | Sprint 3 | Alta | Es esencial para la experiencia del cliente, ya que permite explorar la oferta de productos.
ID-002-HU-009 | Como cliente, quiero buscar un producto específico ingresando el nombre o palabras clave para encontrarlo fácilmente. | HU009 | Completado | 3 puntos | Sprint 3 | Media | Facilita la búsqueda rápida, pero no es esencial en las primeras fases del sistema.
ID-002-HU-010 | Como cliente, quiero filtrar los productos por categoría para encontrar lo que necesito sin navegar por toda la tienda. | HU010 | Completado | 3 puntos | Sprint 3 | Alta | Facilita la navegación y mejora la experiencia del cliente en la tienda.
ID-002-HU-011 | Como cliente, quiero filtrar los productos por precio y otros atributos (talla, color, material) para encontrar lo que necesito sin navegar por toda la tienda. | HU011 | Completado | 5 puntos | Sprint 4 | Alta | Es fundamental para que los clientes puedan realizar búsquedas más precisas y tomar decisiones de compra rápidas.
ID-002-HU-012 | Como cliente, quiero ordenar los productos según diferentes criterios (precio, popularidad, alfabéticamente, novedades) para ayudarme a tomar una decisión de compra. | HU012 | Completado | 2 puntos | Sprint 4 | Media | Mejora la experiencia del cliente, pero no es fundamental para el funcionamiento inicial de la tienda.
ID-002-HU-013 | Como cliente, quiero ver el detalle de un producto, incluyendo especificaciones y reseñas de clientes, para decidir si quiero comprarlo. | HU013 | Completado | 3 puntos | Sprint 4 | Alta | Es esencial para que los clientes tengan toda la información necesaria antes de realizar una compra.
ID-002-HU-014 | Como cliente, quiero ver una sección de productos destacados para conocer las ofertas o los productos recomendados por la tienda. | HU014 | Completado | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | Mejora la visibilidad de productos en promoción, pero no es esencial para la operación básica del sistema.
ID-002-HU-015 | Como cliente, quiero agregar el producto al carrito directamente desde la página del catálogo para ahorrar tiempo. | HU015 | Completado | 4 puntos | Sprint 5 | Media | Facilita el proceso de compra para los clientes, pero no es crítico en las primeras fases.
ID-002-HU-016 | Como cliente, quiero quitar un producto del carrito para tener el control de lo que voy a comprar. | HU016 | Completado | 3 puntos | Sprint 5 | Baja | Funcionalidad útil, pero no crítica en las primeras fases del sistema.
ID-003-HU-017 | Como administrador, quiero agregar nuevos productos al catálogo para mantener la oferta de la tienda actualizada y añadir nuevos artículos. | HU017 | Planificada | 5 puntos | Sprint 6 | Alta | Es esencial para que el administrador mantenga la tienda actualizada y agregue nuevos productos.
ID-003-HU-018 | Como administrador, necesito editar un producto existente para actualizar su precio, descripción o cualquier otro detalle relevante. | HU018 | Planificada | 3 puntos | Sprint 6 | Media | Es importante para la gestión continua de los productos, pero no esencial en las primeras fases.
ID-003-HU-019 | Como administrador, necesito eliminar un producto del catálogo para retirar artículos que ya no están disponibles o han sido discontinuados. | HU019 | Planificada | 2 puntos | Sprint 6 | Baja | Es útil para la limpieza del catálogo, pero no es crítico en las primeras fases del sistema.
ID-003-HU-020 | Como administrador, necesito asignar descuentos a productos para realizar ofertas especiales y aumentar las ventas. | HU020 | Planificada | 4 puntos | Sprint 7 | Alta | Es importante para gestionar promociones y atraer clientes, aumentando las ventas.
ID-003-HU-021 | Como administrador, necesito organizar productos por categoría para que los clientes puedan encontrar los productos de manera más fácil. | HU021 | Planificada | 3 puntos | Sprint 7 | Media | Facilita la organización y búsqueda de productos, mejorando la experiencia del cliente, pero no es esencial para las primeras fases.
ID-003-HU-022 | Como administrador, necesito buscar y visualizar productos para encontrar rápidamente uno específico y gestionarlo. | HU022 | Planificada | 2 puntos | Sprint 7 | Baja | Es útil para la gestión de productos, pero no es prioritario en las primeras etapas.
ID-003-HU-023 | Como administrador, necesito marcar un producto como no disponible para suspender temporalmente la venta de ciertos productos. | HU023 | Planificada | 3 puntos | Sprint 7 | Media | Permite gestionar la disponibilidad de productos, importante para mantener la tienda actualizada.
ID-003-HU-024 | Como administrador, necesito gestionar las imágenes de un producto para asegurarme de que sean de alta calidad y relevantes. | HU024 | Planificada | 3 puntos | Sprint 7 | Media | Es importante para la presentación de productos, pero no crítico en las primeras fases del sistema.
ID-003-HU-025 | Como administrador, necesito marcar productos como destacados para aumentar su visibilidad en la página principal. | HU025 | Planificada | 3 puntos | Sprint 8 | Media | Es importante para promover productos, pero no es crítico en las primeras etapas.
ID-004-HU-026 | Como cliente, necesito agregar productos al carrito para organizar los artículos antes de proceder al pago. | HU026 | Planificada | 3 puntos | Sprint 8 | Media | Es fundamental para el proceso de compra, aunque no crítico en las primeras fases del sistema.
ID-004-HU-027 | Como cliente, necesito ver el carrito de compras para revisar los productos seleccionados antes de proceder al pago. | HU027 | Planificada | 3 puntos | Sprint 8 | Media | Facilita la experiencia de compra, pero no es esencial en las primeras fases.
ID-004-HU-028 | Como cliente, necesito modificar la cantidad de un producto para ajustar la compra según mis necesidades. | HU028 | Planificada | 3 puntos | Sprint 8 | Media | Es útil para ajustar las compras, pero no es esencial para las primeras etapas.
ID-004-HU-029 | Como cliente, necesito eliminar un producto del carrito para eliminar un producto que ya no necesito. | HU029 | Planificada | 3 puntos | Sprint 8 | Baja | Es útil para gestionar el carrito, pero no es crítico en las primeras etapas del sistema.
ID-004-HU-030 | Como cliente, necesito guardar el carrito para continuar con la compra en otro momento. | HU030 | Planificada | 3 puntos | Sprint 8 | Media | Es importante para la experiencia del cliente, pero no es crítico en las primeras fases.
ID-004-HU-031 | Como cliente, necesito proceder al pago para completar la compra de los productos seleccionados. | HU031 | Planificada | 4 puntos | Sprint 8 | Alta | Es fundamental para que los clientes completen la compra.
ID-004-HU-032 | Como cliente, necesito seleccionar un método de envío para saber cuándo recibiré mis productos y el costo del envío. | HU032 | Planificada | 3 puntos | Sprint 8 | Alta | Es esencial para que los clientes seleccionen el envío y reciban sus productos.
ID-004-HU-033 | Como cliente, necesito seleccionar un método de pago para completar mi compra. | HU033 | Planificada | 3 puntos | Sprint 8 | Alta | Es imprescindible para que los clientes realicen pagos.
ID-004-HU-034 | Como cliente, necesito revisar y confirmar mi pedido para asegurarme de que toda la información es correcta antes de finalizar. | HU034 | Planificada | 3 puntos | Sprint 8 | Alta | Es clave para asegurar que el cliente revise y confirme su pedido antes de procesarlo.
ID-004-HU-035 | Como cliente, necesito recibir una confirmación de mi pedido para saber que mi compra se ha procesado correctamente. | HU035 | Planificada | 3 puntos | Sprint 8 | Alta | Es esencial para informar al cliente sobre el estado de su compra.
ID-004-HU-036 | Como administrador, necesito ver todos los pedidos realizados para supervisar el estado de los pedidos y asegurarme de que se gestionen adecuadamente. | HU036 | Planificada | 4 puntos | Sprint 9 | Alta | Es fundamental para la gestión de pedidos y para dar seguimiento a las órdenes.
ID-004-HU-037 | Como administrador, necesito actualizar el estado de un pedido para notificar a los clientes sobre el progreso de sus compras. | HU037 | Planificada | 4 puntos | Sprint 9 | Alta | Es clave para mantener a los clientes informados sobre el estado de sus pedidos.
ID-004-HU-038 | Como administrador, necesito cancelar un pedido para atender una solicitud de cancelación de un cliente antes de ser enviado. | HU038 | Planificada | 3 puntos | Sprint 9 | Media | Es útil para gestionar cancelaciones, pero no es crítico en las primeras fases.
ID-004-HU-039 | Como administrador, necesito procesar un reembolso para gestionar correctamente las devoluciones y reembolsos a los clientes. | HU039 | Planificada | 3 puntos | Sprint 9 | Media | Es importante para la gestión de devoluciones, pero no es crítico en las primeras fases.
ID-004-HU-040 | Como administrador, necesito generar un reporte de pedidos para evaluar el volumen de ventas y analizar los datos de los pedidos realizados. | HU040 | Planificada | 4 puntos | Sprint 9 | Alta | Es fundamental para el análisis de ventas y toma de decisiones.
ID-004-HU-041 | Como administrador, necesito ver los detalles de un pedido para revisar los productos solicitados, el estado y la información de envío. | HU041 | Planificada | 3 puntos | Sprint 9 | Alta | Es crucial para revisar el estado y detalles de los pedidos gestionados.
ID-004-HU-042 | Como administrador, necesito modificar los costos de envío de un pedido para corregir errores o aplicar tarifas personalizadas para ciertos clientes. | HU042 | Planificada | 3 puntos | Sprint 9 | Media | Es útil para corregir errores de envío, pero no es crítico en las primeras fases.
ID-004-HU-043 | Como administrador, necesito gestionar solicitudes de soporte de los pedidos para ayudar a los clientes con problemas relacionados con sus compras. | HU043 | Planificada | 4 puntos | Sprint 9 | Media | Es importante para la atención al cliente, pero no crítico en las primeras etapas.
ID-005-HU-044 | Como cliente, necesito interactuar con el chatbot para obtener información de productos para conocer detalles, precios y disponibilidad de los artículos. | HU044 | Planificada | 4 puntos | Sprint 10 | Media | Mejora la experiencia del usuario, pero no es esencial para el funcionamiento inicial.
ID-005-HU-045 | Como cliente, necesito hacer preguntas de asistencia para problemas técnicos comunes para resolver problemas como la recuperación de contraseña o seguimiento de pedidos. | HU045 | Planificada | 3 puntos | Sprint 10 | Media | Útil para el soporte al cliente, pero no esencial en las primeras fases.
ID-005-HU-046 | Como administrador, necesito configurar las preguntas frecuentes del chatbot para asegurar que los clientes reciban respuestas precisas y actualizadas. | HU046 | Planificada | 2 puntos | Sprint 10 | Baja | Es útil para mantener actualizado el chatbot, pero no es crítico en las primeras fases.
ID-005-HU-047 | Como administrador, necesito revisar las consultas más comunes del chatbot para entender las preocupaciones principales de los clientes y optimizar el chatbot. | HU047 | Planificada | 3 puntos | Sprint 10 | Media | Mejora el servicio de atención, pero no es esencial en las primeras fases.
ID-006-HU-048 | Como cliente, necesito recibir notificaciones sobre el estado de mi pedido para estar informado sobre el avance de mi compra. | HU048 | Planificada | 4 puntos | Sprint 10 | Alta | Es fundamental para mantener al cliente informado durante el proceso de compra.
ID-006-HU-049 | Como administrador, necesito enviar notificaciones de promociones especiales para comunicar a los clientes las ofertas y promociones actuales y aumentar las ventas. | HU049 | Planificada | 4 puntos | Sprint 10 | Media | Es importante para promover productos, pero no esencial en las primeras fases.
ID-006-HU-050 | Como administrador, necesito enviar notificaciones personalizadas a un cliente para resolver alguna incidencia particular. | HU050 | Planificada | 3 puntos | Sprint 10 | Media | Es útil para la atención personalizada, pero no es crítico en las primeras fases.
ID-007-HU-051 | Como cliente, necesito guardar información de pago para futuras compras para agilizar el proceso de pago en próximas compras. | HU051 | Planificada | 3 puntos | Sprint 10 | Media | Es útil para mejorar la experiencia del cliente, pero no es esencial en las primeras fases.
ID-007-HU-052 | Como administrador, necesito utilizar WebPay para procesar y recibir los pagos de mis clientes. | HU052 | Planificada | 5 puntos | Sprint 10 | Alta | Es crítico para el procesamiento de pagos y para el funcionamiento del sistema.
ID-008-HU-053 | Como administrador, necesito configurar límites de intentos de pago para prevenir ataques de fuerza bruta sobre la pasarela de pagos. | HU053 | Planificada | 4 puntos | Sprint 10 | Alta | Es importante para la seguridad del sistema de pagos.
ID-008-HU-054 | Como administrador, necesito revisar registros de intentos de pago fallidos para detectar posibles fraudes o intentos de ataque en el sistema. | HU054 | Planificada | 3 puntos | Sprint 10 | Media | Es útil para la seguridad del sistema, pero no es esencial en las primeras fases.
ID-009-HU-055 | Como administrador, necesito generar indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el desempeño de la tienda y establecer métricas de éxito. | HU055 | Planificada | 4 puntos | Sprint 10 | Alta | Es importante para el análisis y evaluación del desempeño del sistema.
ID-009-HU-056 | Como administrador, necesito exportar un reporte histórico de ventas y pedidos para analizar los datos fuera de la plataforma. | HU056 | Planificada | 4 puntos | Sprint 10 | Alta | Es clave para la toma de decisiones basada en el historial de ventas.
ID-009-HU-057 | Como administrador, necesito filtrar datos históricos por cliente para analizar el comportamiento de compra de clientes específicos y personalizar campañas. | HU057 | Planificada | 3 puntos | Sprint 10 | Media | Es útil para análisis de clientes, pero no es crítico en las primeras fases.
ID-010-HU-058 | Como cliente, necesito obtener un enlace de seguimiento externo de la empresa de transporte para tener más información sobre el estado del envío. | HU058 | Planificada | 3 puntos | Sprint 10 | Media | Es útil para la experiencia del cliente, pero no esencial en las primeras fases.
ID-010-HU-059 | Como administrador, necesito exportar un reporte histórico de ventas y pedidos para analizar los datos fuera de la plataforma. | HU059 | Planificada | 4 puntos | Sprint 10 | Alta | Es importante para la toma de decisiones basada en datos históricos.
ID-010-HU-060 | Como administrador, necesito integrar nuevos proveedores de seguimiento para trabajar con diferentes empresas de transporte. | HU060 | Planificada | 4 puntos | Sprint 10 | Media | Es útil para la flexibilidad del sistema, pero no es crítico en las primeras fases.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.