## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
Información del documento
Identificación de posbibles riesgos, sus causas e impacto que podrian tener en el proyecto de Ecommerce Bermellona, ademas, de su mitigación y estado actual del riesgo.
Nombre Archivo
Registros de riesgos del proyecto Bermellona
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2024-04-11 | Cristian Jimenez | 1.0 | Versión Inicial
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2024-09-23 | Juan Retamozo | 1.1 | Documento Inicial

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | probabilidad | impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2024-04-11 | Calendario | Atraso en la entrega de los sprints | Debido a la tardanza de 2 semana en la constitución del equipo desarrollador | Plazo | Alto | Muy Alto | 2 | 5 | Muy Alto | Establecer un plan de trabajo realista y alcanzable para cada sprint.Realizar reuniones de revisión de sprint para identificar posibles retrasos y ajustar el plan en consecuencia. | Cristian Jiménez | 2024-09-25 | Pendiente
3 | 2024-04-11 | Clientes y Stakeholders | Puede que los usuarios administrativos no entienden como usar la herramienta | Falta de capacitación de los usuarios en el nuevo sistema | Calidad | Muy Bajo | Medio | 5 | 3 | Medio | Crear documentación detallada, manuales de usuario y guías de referencia para facilitar el aprendizaje y la consulta continua. | Cristian Jiménez | 2024-09-25 | Pendiente
4 | 2024-04-11 | Clientes y Stakeholders | Cambios de ultima hora en el desarrollo del proyecto | Nuevos modulos o antecedentes entregados por el cliente para desarrollar | Alcance | Alto | Muy Alto | 1 | 5 | Muy Alto | Establecer un proceso de gestión de cambios formal que requiera evaluación y aprobación antes de implementar cambios. | Cristian Jiménez | 2024-09-25 | Pendiente
5 | 2024-04-11 | Técnico | Interrupción del sistema debido a fallas tecnicas | Problemas de infraestructura de TI, como cortes de energía o errores de software. | Calidad | Bajo | Muy Alto | 2 | 5 | Muy Alto | Establecer procedimientos de respaldo y recuperación de datos para minimizar el tiempo de inactividad en caso de una interrupción del sistema. | Alexis gomez | 2024-09-25 | Pendiente
6 | 2024-04-12 | Equipo de Trabajo | Problema en el desarrollo de los sprint | Miembros del equipo incapaz de realizar ciertas tareas debido a desconocimiento técnico | Plazo | Bajo | Alto | 2 | 4 | Muy Alto | Establecer plan de capacitación en las diferentes tecnologias a utilizar por los miembros del equipo | Alexis gomez | 2024-09-25 | Pendiente
7 | 2024-04-12 | Técnico | Poblemas de disposición | El cliente puede tener problemas para colaborar con el producto | Plazo | Bajo | Medio | 3 | 5 | Medio | Implementar un enfoque incremental para la integración, abordando primero las interfaces críticas y luego ampliando gradualmente el alcance de las pruebas a medida que avanza el proyecto. | Alexis gomez | 2024-09-25 | Pendiente
8 | 2024-04-12 | Costos | Desviación del presupuesto | Existe el riesgo de que el proyecto supere el presupuesto asignado debido a costos imprevistos, cambios en los requisitos o problemas en la estimación inicial | Plazo | Bajo | Muy Alto | 2 | 5 | Muy Alto | Monitorear regularmente el gasto real en comparación con el presupuesto planificado y tomar medidas correctivas si es necesario. | Cristian Jiménez | 2024-09-25 | Pendiente
9 | 2024-04-12 | Equipo de Trabajo | Conflictos dentro del equipo | Las diferencias de opiniones, estilos de trabajos o expectativas pueden generar conflictos dentro del equipo de trabajo | Calidad | Muy Bajo | Muy Alto | 1 | 5 | Muy Alto | Promover una cultura de colaboración y respeto dentro del equipo, donde se valoren las diferentes opiniones y se fomente la resolución constructiva de conflictos. | Cristian Jiménez | 2024-09-24 | Pendiente
10 | 2024-09-23 | Clientes y Stakeholders | Mayores costo de soporte post-venta | Inflacion, cambios de legislacion laboral | Calidad | Alto | Bajo | 2 | 5 | Medio | Mitigar, incluir en presupuesto un porcentaje extra de amortizacion para inflacion y aumento de costos operaciones del futuro | Alexis gomez | 2024-09-24 | Pendiente
11 | 2024-09-23 | Clientes y Stakeholders | Resistencia al cambio de los usuarios finales | Cambios en los procesos y operaciones, falta de capacitación o comunicación inadecuada, para uso del nuevo software | Calidad | Alto | Alto | 5 | 5 | Muy Alto | Mitigar, incluir un plan de capacitacion de usuarios funcional | Ricardo Vargas | 2024-09-25 | Pendiente
12 | 2024-09-23 | Técnico | Problemas técnicos del servicio hosting | Riesgo de que empresa de hosting se caiga, sufra ataques ciberneticos o quiebre | Calidad | Medio | Alto | 5 | 5 | Muy Alto | Mitigar creacion de plan de accion en caso de que el hosting deje de responder o le pase algo a la empresa | Juan Retamozo | 2024-09-25 | Pendiente
13 | 2024-09-23 | Técnico | Falta de infraestructura | Falta de infraestructura en la tienda para el correcto uso del software | Calidad | Bajo | Bajo | 2 | 1 | Bajo | Mitigar creacion de requisitos minimos y recomendados para el uso adecuado del software (version de navegador y sistema operativo) | Juan Retamozo | 2024-09-25 | Pendiente
14 | 2024-09-24 | Seguridad | Seguridad y proteccion de datos | Uso de Software vulnerable y desactualizado | Calidad | Medio | Medio | 4 | 3 | Alto | Mitigacion uso de metodos de bloqueo de navegadores no compatibles | Juan Retamozo | 2024-09-25 | Pendiente
15 | 2024-09-24 | Técnico | Integracion con sistemas existentes | Nuestro software puede ser incompatible con los sistemas actuales de la empresa | Plazo | Medio | Medio | 4 | 3 | Alto | Mitigacion, toma adecuada de requerimientos y softwares actuales de la empresa para ver en que estado estan y que opciones de compatibilidad se necesitan | Juan Retamozo | 2024-09-25 | Pendiente
16 | 2024-09-24 | Técnico | Dependencia de terceros | Existe el riesgo de retrasos, problemas de calidad o incumplimiento de contratos por parte de estos proveedores | Plazo | Bajo | Medio | 2 | 3 | Alto | Realizar una evaluación exhaustiva de los proveedores externos antes de comprometerse con ellos, incluida la revisión de su historial de rendimiento y referencias. | Juan Retamozo | 2024-07-25 | Pendiente
|  | Técnico |  |  | Costo | Muy Alto | Muy Alto | [6 empty] | Pendiente
|  | Seguridad |  |  | Plazo | Alto | Alto | [6 empty] | Cerrado
|  | Equipo de Trabajo |  |  | Alcance | Medio | Medio | [6 empty] | Eliminado
|  | Calendario |  |  | Calidad | Bajo | Bajo | [6 empty] | Problema
|  | Costos |  |  |  | Muy Bajo | Muy Bajo
Clientes y Stakeholders

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto